# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/63/13					Przeworsk, dnia 30.12.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wymianie dźwigów (wind – 2 sztuki ) w budynku A  SP ZOZ w Przeworsku

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga zjazdu awaryjnego do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zjazdu awaryjnego .

Pytanie

Czy dźwigi mają pracować w grupie czy samodzielnie?

Odpowiedź

Dżwigi mają pracować samodzielnie.

Pytanie

Czy napęd dźwigowy reduktorowy ma się znajdować w górnej istniejącej maszynowni?

Odpowiedź

Tak ma się znajdować.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wymiany obydwu dźwigów jednocześnie wskazując na tak krótki termin wymiany dźwigów?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wymiany dźwigów  jednocześnie.

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga prowadzenia wymiany dźwigów jeden po drugim tak aby jeden z dźwigów był zawsze czynny?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga prowadzenia wymiany dźwigów jeden po drugim, tak aby jeden dźwig był zawsze czynny.

Pytanie

Jeśli Zamawiający wymaga wymiany dźwigów w schemacie jeden po drugim, czas potrzebny na wymianę dźwigów wydłuża się co najmniej o dodatkowe 4 tygodnie. Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji o dodatkowy czas w celu umożliwienia wykonania wymiany dźwigów w terminie?

Odpowiedź

Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania dźwigów.

Pytanie

Czy w związku z umieszczeniem w zakresie przetargu konieczności wykonania i uzgodnienia dokumentacji budowlanej oraz konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, Zamawiający przewiduję zmianę układu pomieszczeń maszynowni, nadproży drzwi szybowych czy innych elementów nadszybia, podszybia?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany układu pomieszczeń pomieszczeń maszynowni nadproży drzwi szybowych czy innych elementów podszybia i nadszybia

Pytanie

Jedynym możliwym i realnym terminem wykonania wymiany dźwigów jest połowa lipca 2014 roku ponieważ termin produkcji dźwigów wynosi (około 12 tygodni) , demontaż (około 1 tygodnia) , montaż (około 5 tygodni) , uzyskanie pozwolenia na budowę (około 8 tygodni), wymiana dźwigów jeden po drugim , termin wyboru oferenta i podpisanie umowy( około 4 tygodni). Czy Zamawiający urealni i przesunie termin wykonania  zamówienia biorąc pod uwagę wszystkie założenia SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie przesunie terminu wykonania zamówienia.

Pytanie

W przypadku nie wykonywania zmiany układu pomieszczeń maszynowni, nadproży drzwi szybowych czy innych elementów nadszybia, podszybia to uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami nie jest wymagane, wystarczy zgłoszenie do odpowiednich organów.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na samo zgłoszenie prowadzenia wymiany dźwigów bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę na samo zgłoszenie prowadzenia wymiany dźwigów bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

Pytanie

W SIWZ  nie został określony zakres prac dla istniejącej maszynowni dźwigu. Czy Zamawiający wymaga pozostawienia maszynowni w stanie istniejącym, bez przeprowadzania żadnych prac remontowych dla tego pomieszczenia (oprócz demontażu elementów dźwigowych) ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga pozostawienia maszynowni w stanie istniejącym.

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga wykonania nowej instalacji zasilającej dźwig będący przedmiotem przetargu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga.

Zamawiający